РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.03.2015 ст-ца Зеленчукская № 32

**О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Зеленчукского сельского поселения**

В связи с проведением мероприятий посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии со статьями 14, 14-1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению праздничных

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Зеленчукского сельского поселения (приложение 1).

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Зеленчукского сельского поселения (приложение 2).

1. Утвердить План проведения праздничных мероприятий на 08.05 и

09.05.2015 года, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собою.

И.о. главы администрации

Зеленчукского сельского поселения А.А.Салпагаров

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению администрации Зеленчукского сельского поселения  от 06.03.2015 № 32 |

СОСТАВ

состав комиссии по подготовке и проведению праздничных

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Зеленчукского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии** |  |  |
| И.о. главы администрации Зеленчукского сельского поселения |  | А.А.Салпагаров |
| **Заместитель председателя** |  |  |
| И.о. 1-го заместителя  главы администрации |  | О.В.Хомякова |
| **Секретарь комиссии** |  |  |
| Специалист 2-го разряда |  | Г.М.Шевченко |
| **Члены комиссии:** |  |  |
| Заместитель главы администрации Зеленчукского сельского поселения |  | Р.И.Голубова |
| Начальник финансового отдела |  | Л.П.Мироненко |
| И.о. начальника  организационно-правового отдела |  | С.А.Акбаев |
| Заместитель  начальника финансового отдела |  | О.Ю.Коробко |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению администрации Зеленчукского сельского поселения  от 06.03.2015 № 32 |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Место проведения и наименование мероприятия | Время проведения мероприятия | Ответственные организации и работники | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Посещение на дому участников Великой Отечественной, обследование жилищных условий, оказание помощи при необходимости | Март апрель май | Салпагаров  Заместители  специалисты |  |
| 2 | Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений на территории поселения | апрель | Салпагаров  Акбаев |  |
| 3 | Установка баннеров, растяжек, плакатов | Март апрель  май | Салпагаров  Акбаев  Хомякова |  |
| 4 | Подготовка и рассылка обращений, листовок, воззваний по организации и проведению праздника | Март апрель май | Голубова  Германова  Коржова |  |
| 5 | Проведение и оказание содействия в проведении поселенческий, районных, республиканских и общероссийских мероприятий, посвященных 70-летию Победы | Март, апрель, май  (даты уточняются с организаторами проведения) | Салпагаров  заместители |  |
| 6 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории поселения | Март-апрель-май | Батчаев  Цынкова  Озюмова |  |
| 6.1 | Очистка от складируемых материалов ул.Мира  (от ул.Зеленчукской до р.Хуса)- предостережение, протоколы) | Март-апрель | Батчаев  Цынкова  Озюмова |  |
| 6.2 | Очистка от складируемых материалов ул.Советская, ул.Леонова, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Интернациональня, ул.Зеленчукская ( от ул.Гагарина до ул.Гвардейская) | март-апрель | Батчаев  Цынкова  Озюмова |  |
| 6.3 | Очистка от складируемых материалов всех улиц ст.Зеленчукской (веерно от центра к окраинам) | с марта постоянно | Батчаев |  |
| 6.4 | Организация санитарной очистки территории ст.Зеленчукской каждый четверг в соответствии с Правилами и закрепленными территориями всеми юридическими лицами, ИП, гражданами, в т.ч. дворов многоквартирных домов | постоянно | Батчаев  Цынкова  Озюмова |  |
| 6.5 | Организация санитарной очистки хут.Лесо-Кяфарь, благоустройство территории вокруг памятника участникам  ВОВ | Апрель 2015 года | Батчаев  Озюмова  Карабашева |  |
| 6.6 | Контроль за исполнением ранее вынесенных предписаний | Постоянно по сроку | Батчаев  Цынкова |  |
|  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Мероприятия настоящего Плана осуществляются исполнителями ответственными за организацию выполнения конкретного пункта данного плана.

2. Мероприятие считается исполненным и снимается с контроля после его выполнения в полном объеме

3. Допускается обоснованный перенос сроков исполнения мероприятий плана

4. В план могут вноситься изменения и дополнения

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению администрации Зеленчукского сельского поселения  от 06.03.2015 № 32 |

План

проведения праздничных мероприятий на 08.05 и 09.05.2015 года, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Место проведения и наименование мероприятия** | **Время проведения мероприятия** | **Ответственные организации и работники** | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **08 мая 2015 года** |  |  |  |
| 1 | Парк (центральная аллея)  Факельное шествие | 08.05.2015г  с 17-00 час  до 21-00 час | Казаков  Лафишев  Хомякова |  |
|  | **09 мая 2015 года** |  |  |  |
|  | Организация солдатской кухни | Готовность  к 8-00 час | Мироненко  Коробко  Германова  Коржова Шевченко |  |
|  | Звучание песен военных лет | с 7-00 час  до 22-00 час | МУК РДК |  |
|  | Площадь В.И. Ленина. Сцена- праздничное оформление: задник «СЛАВА НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ», поддон (расцветка георгиевской ленты), цветы, символика на столбе, 3 микрофона. Звучание песен военных лет. | Готовность  к 08-00 час | РДК |  |
|  | Трибуна: 2 микрофона, руководство и актив района, приглашенные лица | Готовность  к 08-00 час | РДК |  |
|  | Южная сторона (ступеньки) районной администрации: местонахождение ветеранов ВОВ | Готовность  к 09-00 час | Глава  РДК |  |
|  | Площадь В.И. Ленина;  - построение колонн из работников предприятий, учреждений и организаций района, учащихся школ, жителей станицы | Готовность  к 09-00 час | Глава  руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
|  | Трибуна: открытие и проведение торжественного митинга | 10-00 час | Глава |  |
|  | Площадь В.И. Ленина Парад воинских подразделений, озвучивание военным маршем. | 10-30 час | Глава |  |
|  | Площадь В.И. Ленина.  Парк (центральная аллея). Возложение венков и цветов к памятникам. | 10-45 час. | Глава  Хомякова |  |
|  | Площадь В.И. Ленина.  Сцена. Праздничный концерт. Патриотическая часть. Ведущая …… | 11-30  12-30 час | Глава  РДК |  |
|  | Стадион и ДЮСШ. Спортивные соревнования. | 13-00-  17-00 час | ДЮСШ |  |
|  | Площадь В.И. Ленина.  Сцена. Праздничный концерт. Развлекательно-эстрадная часть с дискотекой. Ди-джей и ведущие … | 19-00 –  21-00 час | РДК |  |
|  | Праздничный салют. | 21-00  21-30 час | глава |  |

Примечания:

1. Мероприятия настоящего Плана осуществляются исполнителями ответственными за организацию выполнения конкретного пункта данного плана.

2. Мероприятие считается исполненным и снимается с контроля после его выполнения в полном объеме

3. Допускается обоснованный перенос сроков исполнения мероприятий плана

4. В план могут вноситься изменения и дополнения